## Ringkasan
Checklist Koneksi Database Production
Yayasan App ¦ As of 22 Oktober 2026
Ringkasan progres
Total tugas
Belum Mulai
Berjalan
Selesai
Blocked
Persentase selesai
Cara pakai
Pilih status pada sheet Checklist, isi PIC dan tanggal target, lalu catat bukti atau temuan. Filter tersedia pada header tabel.

## Checklist
ID | Prioritas | Area | Tugas checklist | Sumber/Tabel/Komponen | Kriteria selesai | Status | PIC | Tanggal target | Tanggal selesai | Bukti/Link/Temuan | Catatan
1 | P0 | Environment | Bekukan konfigurasi production dan pastikan APP_ENV=production serta APP_DEBUG=false | Production .env | Tidak ada credential di source code; environment production tervalidasi | Belum Mulai
2 | P0 | Environment | Validasi koneksi PostgreSQL production dengan query sederhana | Database production | Query users dan migrations berhasil tanpa error | Belum Mulai
3 | P0 | Environment | Pastikan koneksi legacy SIDIKMA hanya read-only | mysql_sidikma | User database legacy tidak memiliki hak INSERT/UPDATE/DELETE | Belum Mulai
4 | P0 | Environment | Validasi storage, cache, queue, dan session production | Server production | Semua service menunjuk resource production yang benar | Belum Mulai
5 | P0 | Backup | Backup database production sebelum perubahan | Database production | Backup tersimpan dan ukuran file tervalidasi | Belum Mulai
6 | P0 | Migration | Periksa seluruh migration production berstatus Ran | migrations | Tidak ada migration pending | Belum Mulai
7 | P0 | Migration | Validasi foreign key, unique key, index, dan sequence PostgreSQL | Schema public | Tidak ada constraint/index/sequence yang rusak | Belum Mulai
8 | P0 | Health Check | Buat dan jalankan command production:database-health | Seluruh database | Laporan PASS/WARNING/FAIL tersedia | Belum Mulai
9 | P0 | Health Check | Periksa user aktif, role, permission, foundation, sekolah, dan employee | users, roles, permissions, foundations, schools, employees | Jumlah dan relasi utama tercatat | Belum Mulai
10 | P0 | Health Check | Periksa data orphan dan duplikasi identitas | Relasi inti | Tidak ada orphan/duplikasi tanpa keputusan tertulis | Belum Mulai
11 | P0 | Users & Access | Validasi user memiliki role yang benar | users, model_has_roles | Setiap user production memiliki role valid | Belum Mulai
12 | P0 | Users & Access | Validasi membership foundation dan sekolah | memberships | Tidak ada membership orphan atau scope salah | Belum Mulai
13 | P0 | Users & Access | Uji scope Admin Induk | Panel admin | Admin Induk dapat melihat data sesuai kewenangannya | Belum Mulai
14 | P0 | Users & Access | Uji scope Admin Sekolah | Panel sekolah | Admin Sekolah hanya melihat sekolahnya | Belum Mulai
15 | P0 | Users & Access | Uji scope Guru/Pegawai | Panel aplikasi | Guru/Pegawai hanya melihat data miliknya | Belum Mulai
16 | P0 | Users & Access | Uji user nonaktif dan user tanpa sekolah | users, employees | Akses dan pesan error sesuai aturan bisnis | Belum Mulai
17 | P0 | Schools | Rekonsiliasi identitas sekolah dari kelas, user, sarpras, dan updatesipinter | schools | Tidak ada duplikasi sekolah | Belum Mulai
18 | P0 | Schools | Validasi NPSN 8 digit dan duplikasi NPSN | schools | NPSN valid atau NULL dengan alasan | Belum Mulai
19 | P0 | Schools | Validasi admin sekolah terhubung ke sekolah yang benar | memberships, users, schools | Setiap admin sekolah memiliki satu membership aktif | Belum Mulai
20 | P0 | Schools | Validasi kepala sekolah dan profil sekolah | school_heads, schools | Relasi kepala sekolah dan atribut profil benar | Belum Mulai
21 | P0 | Employees | Validasi employee terhubung ke user | employees, users | Tidak ada employee orphan tanpa alasan | Belum Mulai
22 | P0 | Employees | Validasi kode pegawai, NIK, NIP, NUPTK | employees | Tidak ada duplikasi dan string kosong diperlakukan sebagai NULL | Belum Mulai
23 | P0 | Employees | Validasi assignment aktif dan posisi pegawai | employee_assignments, employee_positions | Assignment dan posisi aktif sesuai data production | Belum Mulai
24 | P0 | Employees | Validasi status aktif/nonaktif user dan employee | users, employees | Status konsisten | Belum Mulai
25 | P1 | Resources | Audit seluruh resource Filament terhadap model database | app/Filament/Resources | Setiap resource memakai model dan query yang benar | Belum Mulai
26 | P1 | Resources | Uji create pada resource prioritas | Resources utama | Record tersimpan ke database production | Belum Mulai
27 | P1 | Resources | Uji edit pada resource prioritas | Resources utama | Perubahan tersimpan dan audit tercatat | Belum Mulai
28 | P1 | Resources | Uji delete/restore sesuai aturan soft delete | Resources utama | Data tidak hilang tanpa prosedur | Belum Mulai
29 | P1 | Resources | Validasi unique dan required terhadap data production | Forms | Pesan validasi benar dan tidak menimbulkan duplikasi | Belum Mulai
30 | P1 | Dashboard | Rekonsiliasi angka dashboard admin | Dashboard Admin | Angka dashboard sama dengan query sumber | Belum Mulai
31 | P1 | Dashboard | Rekonsiliasi dashboard sekolah | Dashboard Sekolah | Angka hanya berasal dari sekolah yang sesuai | Belum Mulai
32 | P1 | Dashboard | Rekonsiliasi dashboard presensi | Attendance dashboard | Total hadir, terlambat, izin, ditolak konsisten | Belum Mulai
33 | P1 | Academic | Validasi tahun ajaran aktif dan uniqueness | academic_years | Hanya tahun ajaran yang benar yang aktif | Belum Mulai
34 | P1 | Students | Validasi rekap siswa per sekolah dan tahun ajaran | student_enrollments | Unik per school_id dan academic_year | Belum Mulai
35 | P1 | Educators | Validasi rekap tenaga pendidik | educator_recaps | Total kategori sama dengan total tenaga | Belum Mulai
36 | P1 | Attendance | Validasi settings presensi per sekolah | attendance_settings | Satu konfigurasi aktif per sekolah | Belum Mulai
37 | P1 | Attendance | Validasi satu record presensi per employee dan tanggal | attendance_records | Tidak ada duplicate attendance harian | Belum Mulai
38 | P1 | Attendance | Validasi event mentah masuk/pulang | attendance_events | Event check-in/check-out dapat ditelusuri | Belum Mulai
39 | P1 | Attendance | Uji GPS, geofence, fake GPS, dan rejected attempt | Attendance services | Validasi lokasi dan penolakan berjalan benar | Belum Mulai
40 | P1 | Attendance | Uji pengajuan dan persetujuan izin | attendance_leave_requests | Status izin dan dampaknya pada rekap benar | Belum Mulai
41 | P1 | Finance | Validasi invoice memiliki user, foundation, sekolah, tahun ajaran, dan payment type | payment_invoices | Tidak ada invoice orphan | Belum Mulai
42 | P1 | Finance | Validasi nomor invoice dan kombinasi invoice unik | payment_invoices | Tidak ada invoice ganda | Belum Mulai
43 | P1 | Finance | Validasi status invoice, paid_at, dan nominal | payment_invoices | Status dan nominal sesuai histori transaksi | Belum Mulai
44 | P1 | Finance | Rekonsiliasi payment_transactions dan midtrans_transactions | payment_transactions, midtrans_transactions | Satu sumber status pembayaran ditetapkan | Belum Mulai
45 | P1 | Finance | Uji pembayaran sukses, pending, gagal, expired, dan callback berulang | Payment flow | Callback idempotent dan aman | Belum Mulai
46 | P1 | Treasury | Validasi transaksi pemasukan dan pengeluaran | treasury_transactions | Arah transaksi, nominal, kategori, dan foundation benar | Belum Mulai
47 | P1 | Decree | Validasi proposal SK dan submission workflow | decree_proposals, decree_submissions | Status dan actor workflow dapat ditelusuri | Belum Mulai
48 | P1 | Decree | Validasi nomor SK dan dokumen hasil | decree_submissions, documents | Nomor unik dan file hasil tersedia | Belum Mulai
49 | P1 | Decree | Uji koreksi SK | decree_correction_requests | Request, approval, dan dokumen koreksi tersimpan | Belum Mulai
50 | P1 | Workflow | Validasi approval request dan status history | approval_requests, *_status_histories | Perubahan status memiliki actor dan waktu | Belum Mulai
51 | P1 | Mutation | Validasi mutasi pegawai | employee_mutations | Pegawai, sekolah asal, sekolah tujuan valid | Belum Mulai
52 | P1 | Correspondence | Validasi persuratan | correspondence_requests, correspondence_types | Pemohon, sekolah, tipe, status, dan file benar | Belum Mulai
53 | P1 | Proposal | Validasi proposal bantuan | proposal_requests, proposal_requirements | Nominal, rekening, status, sekolah, dan lampiran konsisten | Belum Mulai
54 | P1 | SIPINTER | Validasi pembaruan SIPINTER | sipinter_updates, sipinter_requirements | Satu record terbaik per sekolah dan dokumen lengkap | Belum Mulai
55 | P1 | Documents | Buat dan jalankan command production:documents-audit | documents, storage disks | Path, MIME, ukuran, checksum, dan hak akses tervalidasi | Belum Mulai
56 | P1 | Documents | Audit dokumen SK pegawai | documents | Semua file penting tersedia atau masuk exception report | Belum Mulai
57 | P1 | Documents | Audit avatar/foto profil | users, employees, public storage | Path foto valid dan tidak rusak | Belum Mulai
58 | P1 | Learning | Validasi modul pembelajaran dan file unduhan | learning_modules | Metadata dan file modul konsisten | Belum Mulai
59 | P1 | Batik | Validasi katalog dan stok batik | batik_products | Produk, harga, stok, dan foundation benar | Belum Mulai
60 | P1 | Batik | Validasi order batik dan total tagihan | batik_orders | Quantity x harga sama dengan total order | Belum Mulai
61 | P2 | Testing | Buat matriks role vs fitur | Seluruh panel | Semua kombinasi akses prioritas tercatat | Belum Mulai
62 | P2 | Testing | Jalankan smoke test login sampai logout | Aplikasi production | Alur dasar berhasil | Belum Mulai
63 | P2 | Testing | Uji upload dan download dokumen | Routes download | Authorization dan file response benar | Belum Mulai
64 | P2 | Testing | Uji approval approve/reject | Workflow | Perubahan status dan notifikasi benar | Belum Mulai
65 | P2 | Testing | Uji error data kosong, orphan, dan invalid | Semua fitur | Aplikasi menampilkan exception secara aman | Belum Mulai
66 | P2 | Security | Validasi semua route download memakai authorization | routes/web.php | Tidak ada kebocoran dokumen | Belum Mulai
67 | P2 | Security | Validasi callback pembayaran dengan signature | Payment callback | Signature wajib valid | Belum Mulai
68 | P2 | Security | Pastikan data sensitif tidak masuk log | Logs, audit | Tidak ada password/token/secret di log | Belum Mulai
69 | P2 | Monitoring | Pantau failed jobs, error aplikasi, query lambat, dan upload gagal | Logs/monitoring | Alert dan prosedur penanganan tersedia | Belum Mulai
70 | P2 | Backup | Uji restore backup production | Backup | Restore berhasil di environment terpisah | Belum Mulai
71 | P2 | UAT | Lakukan UAT dengan perwakilan tiap role | Aplikasi production | Berita acara UAT dan daftar temuan tersedia | Belum Mulai
72 | P2 | Go Live | Buat berita acara production readiness | Seluruh hasil checklist | Semua P0 selesai, P1 kritikal selesai, risiko tersisa disetujui | Belum Mulai

## Referensi
Sumber | Keterangan
docs/SIDIKMA_TAHAP_1_INVENTARISASI_DATABASE.md | Pemetaan source SIDIKMA ke target PostgreSQL dan urutan migrasi
routes/web.php | Route pembayaran, presensi, peta, dan dokumen
app/Models | Model domain aplikasi
app/Filament/Resources | Resource CRUD dan workflow Filament
database/migrations | Struktur tabel dan constraint
.env.example | Referensi konfigurasi environment
Catatan | Status awal seluruh tugas adalah Belum Mulai.

## Log Eksekusi
Tanggal | ID tugas | Status sebelum | Status sesudah | Pelaksana | Bukti/Link | Temuan | Tindak lanjut